Этапы по внедрению ФГОС в образовательную среду начальной школы муниципального  общеобразовательного  учреждения Ячейской   средней  общеобразовательной  школы

| Этапы | Название этапа задачи | Формы проведения | Результат выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 | Формирование рабочей группы по внедрению ФГОС в образовательную среду начальной школы. Задачи: 1.Ознакомить учителей начальной школы со сборниками материалов по ФГОС. 2.Определить состав рабочей группы. 3.Определить порядок работы группы. | Заседания ШПО и МО учителей школы Индивидуальная беседа с учителями начальных классов | 1.Заседание ШПО и МО по теме: « Нормативная база по введению ФГОС второго поколения» 2.Сформирована рабочая группа 3.Составлен план мероприятий МОУ Ячейской СОШ по введению ФГОС начального общего образования. |  |
| Этап 2 | Определение изменений в существующей образовательной системе начальной ступени школы, необходимых для приведения ее в соответствие с требованиями ФГОС Задача этапа 1.Определить, какие изменения требуется произвести в : образовательных целях; в учебном плане; в содержании учебных программ и программ внеучебной деятельности; в образовательных технологиях; | педсовет; заседания ШПО и МО; индивидуальные беседы с учителями по проблемам. | 1. Проведен семинар по теме «Проектирование основной образовательной программы ОУ». 2.Выбор УМК. 3. Проведён педсовет « Введение ФГОС второго поколения. Содержание стандартов, организация процесса внедрения стандартов в начальной школе с 1 сентября 2011 года». 4.Проведён семинар для учителей начальных классов: «Организация образовательного процесса в начальной школе в условиях перехода на стандарт второго поколения». 5.Заседание ШПО и МО: Обсуждение деятельностных форм и методов реализации стандартов второго поколения. |  |
| Этап 3 | Создание основной образовательной программы начального общего образования Задачи этапа: 1. Разработка ООП НОО в соответствии с требованиями к структуре; 2.Разработка программы формирования УУД; 3.Разработка примерной программы внеурочной деятельности. 4.Разработка рабочих программ по учебным предметам инвариантной и вариативной части учебного плана. | заседания ШПО и МО; публикации на школьном сайте; курсовая подготовка. | 1.Заседание ШПО и МО : анализ базисного учебного плана и учебно-методических комплектов с позиции требований ФГОС; выбор образовательных технологий, направленных на формирование УУД. 2.Методический семинар «Концепция духовно-нравственного воспитания школьников» 3.Курсовая подготовка учителей начальных классов для введения ФГОС. 4. Заседания ШПО и МО. |  |
| Этап 4 | Освоение основной образовательной программы начального общего образования Задачи этапа: 1.Организация изучения требований к планируемым результатам обучения. 2.Разработка системы оценки достижений планируемых результатов обучения. 3.Представление основной образовательной программы начального общего образования | метод семинар; заседания ШПО и МО; индивидуальные беседы с учителями по проблемам | 1.Заседание ШПО и МО « Разработка системы оценки достижений планируемых результатов». 2.Психолого-педагогическая поддержка образовательного процесса. 3. Методический семинар «Организация изучения требований к планируемым результатам обучения». 4 Заседание ШПО и МО. |  |